## Financial Offer
Додаток 2 - Форма фінансової пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-21-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузлів Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру 22
БУДЬ-ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ ПОЛЯ, ВИДІЛЕНІ ЖОВТИМ
Назва Виконавця: |  |  |  |  | Високий сезон
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн.
ЛОТ 1. Ремонт санвузла Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22. Санвузол № 1. Загальна площа: 13,32 м.кв.
Розділ І. Демонтажні роботи
1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25.8356
2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 57.2287
3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 13.32
4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 13.32
5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 13.32
6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2
7 | Демонтаж радіатора | шт | 1
8 | Демонтаж унітазов з бачком | шт | 3
9 | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 4
10 | Демонтаж бойлеру | шт | 1
11 | Демонтаж труб каналізаційних | м.п. | 15.44
12 | Демонтаж труб водопровідних | м.п. | 24.44
13 | Демонтаж труб опалюванню | м.п. | 4
14 | Демонтаж світильників | шт | 2
15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3
16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4929.7504
17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1
Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи
18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3
19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4
20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8
21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9
22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12.44
23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6
24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1
25 | Монтаж відсічних кранів д - 1/2 | шт | 13
26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39.4
27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19.9
28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 4
29 | Монтаж зміщувача | шт | 4
30 | Монтаж унітазу -компакт звичайний | шт | 3
31 | Монтаж бойлера | шт | 1
32 | Монтаж дзеркала 500*800 | шт | 1
33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2
34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2
35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1
36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1
37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1
38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*2,5 | м.п. | 18
39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*1,5 | м.п. | 17
40 | Монтаж підрозетника | шт | 4
41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4
42 | Монтаж LED світильника 600*600 | шт | 2
43 | Штроба під кабель | м.п. | 16
44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3
45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика з сталевою трубою | м.п. | 4
46 | Монтаж радіатора | шт | 1
47 | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 7
48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 13.32
49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600*600 | м2 | 13.32
50 | Виготовлення отвірів у плитці | шт | 24
51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м2 | 25.84
52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м.п. | 4.5
53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12.88
54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 57.23
55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 31.39
56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10.67
57 | Фарбування стін | м2 | 31.39
58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10.67
59 | Монтаж вентиляційної рещітки | шт | 1
60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900*2000 мм | шт | 2
61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 13.32
62 | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ |  |  | 0
П.І.Б керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності) :
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.
Назва Виконавця:
Будь ласка, використовуйте цю форму для вашої фінансової пропозиції щодо зазначених послуг, вказуючи фіксовану ціну, куди все включено. Вкажіть, будь ласка, всі ціни тільки в гривні
№ з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість, грн.
ЛОТ 2. Ремонт санвузла Зеленогірського ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою: Одеська область, Подільський р-он, смт. Зеленогірське, просп. Миру, 22. Санвузол № 2. Загальна площа: 12,63 м.кв.
Розділ І. Демонтажні роботи
1 | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 25.17
2 | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 55.83
3 | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 12.63
4 | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 12.63
5 | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 12.63
6 | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2
7 | Демонтаж радіатора | шт | 1
8 | Демонтаж унітазов з бачком | шт | 3
9 | Демонтаж умивальника зі змішувачем | шт | 4
10 | Демонтаж бойлеру | шт | 1
11 | Демонтаж труб каналізаційних | м.п. | 15.44
12 | Демонтаж труб водопровідних | м.п. | 24.44
13 | Демонтаж труб опалюванню | м.п. | 4
14 | Демонтаж світильників | шт | 2
15 | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3
16 | Винесення та навантаження сміття | кг | 4778.14
17 | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1
Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи
18 | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 3
19 | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 4
20 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 110 мм | шт | 8
21 | Монтаж кутов та відводів каналізаційних д 50 мм | шт | 9
22 | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 12.44
23 | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6
24 | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 1
25 | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 13
26 | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 39.4
27 | Штроба д 40 мм | м. п. | 19.9
28 | Монтаж умивальника Тип Тюльпан с сифоном | шт | 4
29 | Монтаж зміщувача | шт | 4
30 | Монтаж унітаза -компакт звичайний | шт | 3
31 | Монтаж бойлера | шт | 1
32 | Монтаж дзеркала 500*800 | шт | 1
33 | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 2
34 | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2
35 | Монтаж електро сушарки | шт | 1
36 | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1
37 | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1
38 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*2,5 | м.п. | 18
39 | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3*1,5 | м.п. | 17
40 | Монтаж підрозетника | шт | 4
41 | Монтаж електричної фурнітури | шт | 4
42 | Монтаж LED світильника 600 *600 | шт | 2
43 | Штроба під кабель | м.п. | 16
44 | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 3
45 | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 4
46 | Монтаж радіатора | шт | 1
47 | Герметізація отвірів в жб плиті | шт | 7
48 | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м.2 | 12.63
49 | Укладання плитки на підлогу розмір до 600*600 | м.2 | 12.63
50 | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 24
51 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м2 | 25.17
52 | Укладання плитки на стіни розмір до 600*600 | м.п. | 4.5
53 | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м.п. | 12.88
54 | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 55.83
55 | Шпаклювання стін під фарбування | м2 | 30.66
56 | Шпаклювання відкосів фарбування | м.п. | 10.67
57 | Фарбування стін | м2 | 30.66
58 | Фарбування відкосів | м.п. | 10.67
59 | Монтаж вентиляційній решетки | шт | 1
60 | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900*2000 мм | шт | 2
61 | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 12.63
62 | Послуги разноробочих (развантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ |  |  | 0
П.І.Б керівника Виконавця:
Дата:
Підпис, печатка (за наявності) :
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.