*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-18-2023 на укладення разового договору на ремонт**санвузлів на 1 та 4 поверсі у КНП "ООДКЛ" ООР" за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла на 1 поверсі КНП "ООДКЛ" ООР" за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Загальна площа : **10,36 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Грудень**  **(2023)** | | | | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | **Лютий**  **(2024)** | |
| **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | | | |
| **1** | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 43,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 43,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Демонтаж внутрішньої перегородки з цегли завтовшки до 160 мм | м2 | 10,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Демонтаж стельової вагонки | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Демонтаж подіуму на підлозі завтовшки 300 мм | м2 | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Демонтаж віконного блоку | м2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Демонтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Демонтаж  унітазу тип "Чаша Генуя" з бачком | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Демонтаж  труб опалювання | м.п. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Демонтаж  самонісучих дерев'яних конструкцій | м2 | 5,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Демонтаж  світильників | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Демонтаж електрофурнітури | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Винесення та навантаження сміття | кг | 7092,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | | |  | | | | | | | | | | |
| **22** | Монтаж металевого кута (дверна перемичка) | м.п. | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Буріння жб плити 220 мм д -130 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 110 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Часткова заміна сталевої водопровідної труби за допомогою зварки д=60 мм | м. п. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Монтаж водопровідного відвода за допомогою зварки д -1/2 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | Штроба д 40 мм | м. п. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Монтаж умивальника Тип Тюльпан з сифоном | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Монтаж зміщувача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Монтаж унітаза - компакт звичайний | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Монтаж туалетної щітки-йоржика | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Монтаж електро сушарки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Монтаж підрозетника | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | Штроба під кабель | м.п. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | Штроба під трубу опалювання д - 50 | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | Монтаж труби опалювання - з'єднання пластика зі сталевою трубою | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | Монтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | Монтаж металопластикового вікна | м2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | Герметізація отвірів у жб плиті | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | Вирівнювання підлоги середній слой 60 мм | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 32,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар | м2 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | Штукатурка стін середній слой 40 мм | м2 | 32,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | Монтаж ревізійного пластикового люка 500\*500 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | Монтаж вентиляційної решітки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 1000\*2000 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | Монтаж сантехничніх перегородок ЛДСП (стіни+ 2 двері) виготовлення + монтаж | м2 | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | Монтаж поручня для людей з інвалідністю | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 10,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**На ремонт санвузла на 4 поверсі КНП "ООДКЛ" ООР" за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Загальна площа : **12,96 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Грудень**  **(2023)** | | | | **Січень / Лютий**  **(2024)** | | | | | **Лютий**  **(2024)** | |
| **04.12**  **-**  **10.12** | **11.12**  **-**  **17.12** | **18.12**  **-**  **24.12** | **25.12**  **-**  **31.12** | **01.01**  **-**  **07.01** | **08.01**  **-**  **14.01** | **15.01**  **-**  **21.01** | **22.01**  **-**  **28.01** | **29.01**  **-**  **04.02** | **05.02**  **-**  **11.02** | **12.02**  **-**  **18.02** |
| **Розділ І. Демонтажні роботи** | | | |
| **1** | Демонтаж плитки на стінах | м2 | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Демонтаж штукатурки на стінах | м2 | 29,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Демонтаж стельової вагонки | м2 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Демонтаж оздоблення стелі | м2 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Демонтаж плитки на підлозі | м2 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Демонтаж стяжки на підлозі до 50мм | м2 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Демонтаж одинарного дверного блоку | блок | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Демонтаж радіатора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Демонтаж  унітазу тип компакт | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Демонтаж  умивальника зі змішувачем | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Демонтаж  труб каналізаційних | м.п. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Демонтаж  труб водопровідних | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Демонтаж  трапа в підлозі | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Демонтаж  світильників | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Демонтаж електрофурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Винесення та навантаження сміття за допомогою лифту | кг | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Вивіз сміття - контейнер 8м3 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ ІІ. Оздоблювальні роботи** | | |  | | | | | | | | | | |
| **18** | Буріння жб плити 220 мм д -70 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Монтаж каналізаційного відвода в діючу каналізацію НПВХ д 50 мм | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Монтаж труб каналізаційних д 110 мм | м. п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Монтаж труб каналізаційних д 50 мм | м. п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Монтаж відсічних кранів д- 1/2 | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | Монтаж труб водопровідних д -1/2 | м. п. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Штроба д 40 мм | м. п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Монтаж душового трапа | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Монтаж керамічного умивальника з опорою ширина 500 мм з сифоном | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Монтаж ВАННА МИЙНА 1 СЕКЦ. ЗВАРНА 500Х600Х850 з сифоном | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Монтаж змішувача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Монтаж душового змішувача | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Монтаж унітаза - компакт звичайний | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Монтаж дзеркала 500\*800 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Монтаж дозатора рідкого мила | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | Монтаж тримача туалетного паперу | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Монтаж туалетної щітки-йоржика | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Монтаж електро сушарки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Монтаж автоматичного вимикача 10 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Монтаж автоматичного вимикача 16 А | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Монтаж пластикового кабель каналу | м.п. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*2,5 | м.п. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Прокладка електричного кабелю ВВГНГ 3\*1,5 | м.п. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Монтаж підрозетника | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Монтаж електричної фурнітури | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | Монтаж LED світильника 600 \*600 | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | Штроба під кабель | м.п. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Монтаж радіатора | од | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | Герметізація отвірів у жб плиті | од | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Вирівнювання підлоги (середній слой 60 мм) | м2 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | Улаштування ухила в стяжці під душову | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | Укладання плитки на підлогу розмір до 600\*600 | м2 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | Укладання плитки на підлогу в душовій розмір до 600\*600 (конверт) | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м2 | 35,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | Укладання плитки на стіни розмір до 600\*600 | м.п. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | Улаштування кута 45 градусів | м.п. | 11,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | Виготовлення отвірів в плитці | шт | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | Улаштування гідроізоляційного захисту на підлозі та стінах | м2 | 15,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | Монтаж гіпсокартону на стіну на металевий каркас в один шар (короб) | м.п. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | Штукатурка стін середній слой 30 мм | м2 | 35,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | Монтаж ревізійного пластикового люка 400\*400 | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | Монтаж дверного блоку з фурнітурой розмір полотна 900\*2000 мм | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | Монтаж душової перегородки - виготовлення + монтаж | м2 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | Монтаж металопластикової перегородки (стіна +1 двері) - виготовлення + монтаж | м2 | 7,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | Монтаж поручня для людей з інвалідністю | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | Монтаж вентиляційної решітки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | Монтаж підвісної стелі по типу Армстронг/АМФ | м2 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | Послуги разноробочих (розвантаження/навантаження та інш) | чол/день | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |