*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 33-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кам'янка, вул. Миру 7Б. Палац спорту ім. Миколи Миндру.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кам'янка, вул. Миру 7Б. Палац спорту ім. Миколи Миндру.

Загальна площа 165,61 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Жовтень 2023** | **Листопад-Грудень 2023** | **Грудень 2023** |
| **12.10****-****15.10** | **16.10****-****22.10** | **23.10****-****31.10** | **01.11****-****05.11** | **06.11****-****12.11** | **13.11****-****19.11** | **20.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** | **18.12****-****25.12** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Демонтаж плитки (підлога)  | м2 | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 168.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  Демонтаж унітазів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  Демонтаж умивальників | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  Демонтаж ванн | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  Демонтаж зміщувачів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  Демонтаж радіаторів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  Знімання дверного полотна | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  Демонтаж віконних блоків | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 30 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 168.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 168.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  Грунтування стін | м2 | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  Грунтування укосів | м. пог. | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 165.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  Грунтування стель | м2 | 165.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 165.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  Монтаж дверної коробки | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  Монтаж дверного полотна | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  Монтаж дверей ПВХ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  Монтаж віконних блоків | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  Монтаж металевих поручнів | м. пог. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  Циклювання паркетної дошки | м2 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  Улаштування цементо-піщаної стяжки до 50мм | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  Покритя паркетної дошки поліуретановим лаком | м2 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м. пог | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  Прокладання кабель каналу для прокладання електромереж | м. пог | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  Монтаж світодіодних світильників 24 ват | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  Монтаж світодіодних світильників 36 ват | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  Встановлення вимикачів зовнішнього типу при наружній проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  Встановлення штепсельних розеток зовнішнього типу при наружній проводці | шт. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  Монтаж витяжки в санвузол | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  Монтаж розпаювальних коробок зовнішнього типу | шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  Прокладання труб водовідводу | м. пог. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  Монтаж душевих кабінок | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  Монтаж електробойлера 100л | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  Монтаж та підключення рушникосушарки | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  Встановлення унітазів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  Встановлення умивальників | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  Монтаж радіаторів | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  Доставка будівельних матеріалів | т. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  Монтаж гумової стрічки на сходах | м. пог | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  Монтаж стояків з гіпсокартону | м2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |