Додаток 1. Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP F-06-2026-F укладання разового договору на проведення ремонтних робіт МТП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради"                       по вул. 8 Березня, 64а, с. Виноградівка, Болградський р-н, Одеська обл.:

Додаток 1 Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Проведення ремонтних робіт МТП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради" по вул. 8 Березня, 64а,

с. Виноградівка, Болградський р-н, Одеська обл.:

- проведення ремонтних робіт у санітарно-гігієнічному приміщенні (санвузлі) з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, загальною площею (S=18,94 м²);

- встановлення антиковзкого покриття у зонах пересування мешканців для підвищення рівня безпеки (м.п.-110);

- монтаж поручнів у коридорах будівлі для забезпечення безпечного пересування осіб з обмеженою мобільністю (м.п.-110);

- встановлення інклюзивних дверей (33 шт.) відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН) щодо забезпечення безбар’єрного доступу;

- влаштування інклюзивного підйомника при вході до будівлі для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Травень 2026 | Червень 2026 |  | Липень 2026 |  |  |  | Серпень 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15.05.-31.05. | 01.06.-14.06. | 15.06.-30.06. | 01.07-14.07. | 15.07-31.07. |  |  | 01.08.-14.08. |
|  | Санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж унітаза | шт | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж душової кабіни | шт | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бойлера | шт | 2 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт | 3 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки підлогової | м2 | 18.94 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж перегородок | м2 | 10.8 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 102.3 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м2 | 18,94 | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 30 | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Пайка труб ПХВ (точка) | шт | 44 | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж бойлера | шт | 2 |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазу | шт | 2 |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення інсталяції | шт | 2 |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 2 |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Монтаж трапу душового | шт | 2 |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Встановлення трапу аварійного | шт | 1 |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Монтаж умивальників в сборі з змішувачем та сифоном | шт | 5 |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Монтаж рушникосушарки | шт | 6 |  |  | х | х |  |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування стін | м² | 102,3 |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Високоякісне штукатурення стін | м² | 102,3 |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Укладання плитки (стіни) | м² | 102,3 |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 102,3 |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж плит полістирольних | м² | 18,94 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Заливка стяжки товщ.100 мм з арм.сіткою | м² | 18,94 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Грунтування підлоги | м² | 18,94 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж та підключення теплої підлоги | м² | 10 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж терморегулятора | м² | 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Укладання плитки (підлога) | м² | 18,94 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Затирання швів | м² | 18,94 |  | х | х |  |  |  |  |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дзеркала поворотного | шт | 5 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів (комп.) | шт | 15 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Вивіз сміття | т | 8 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Розвантаження будматеріалів (посл.) | шт | 1 |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи на 1 санвузол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення розеток | шт | 12,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Встановлення вимикачів | шт | 10,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Монтаж LED світильників 40Вт | шт | 8,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Зборка та налаштування щитової | шт | 1,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Підключення автоматів | шт | 6,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж старих дверних блоків | шт | 33 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Розширення та підсилення дверного пройому | шт | 33 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Монтаж дверних мп блоків (2200х1200мм) | шт | 33 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Влаштування укосів внутрішніх (до 50 см шириною) | м.п. | 214,5 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Влаштування укосів зовн.(до 50 см шириною) | м.п. | 214,5 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Грунтування та фарбування укосів в 2 шари | м.п. | 214,5 |  |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Антиковзке покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладання покриття антиковзкого | м.п. | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Поручні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж поручнів одинарних (коридор) | м.п. | 110 |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Підйомник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бетонної стяжки товщ. 150 мм | м2 | 6,8 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Розробка грунту вручну | м2 | 7 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Влаштування бордюру | м.п | 3,5 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Влаштування основи з відсіву | м2 | 7 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Укладання тротуарної плитки | м2 | 7 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Заливка стяжки товщ. 100 мм з арм. Сіткою | м2 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Грунтування підлоги | м2 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | укладання плитки (підлога) | м2 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | затирання швів (підлога) | м2 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Монтажно-налагоджувальні роботи (посл.) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | х | х |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________