Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері                          RFP F-13-2026-F укладення разового договору на проведення ремонтних робіт МТП (Приміщення Троїцького ясла-садку «Дзвіночок») за адресою: вул.Незалежності, 89, с.Троїцьке, Подільський район, Одеська область.

Додаток 2 Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ |
| Підпис: ________________ |
| Дата: ________________ |
| Печатка (за наявності): |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Проведення ремонтних робіт МТП (Приміщення Троїцького ясла-садку «Дзвіночок») за адресою: вул. Незалежності, 89, с.Троїцьке, Подільський район, Одеська область:

- проведення ремонтно-відновлювальних робіт аварійної стіни відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН);

- проведення ремонтних робіт в одному сантехнічно-гігієнічних вузлів із забезпеченням елементів інклюзивності та доступності;

- проведення робіт із розширення заїзду на територію МТП та хвіртки з урахуванням принципів інклюзивності та доступності;

- встановлення інклюзивних дверей (6 шт.) відповідно до вимог державних будівельних норм (ДБН);

- влаштування пандусу на вході до будівлі.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Липень 2026 | Серпень 2026 |  | Вересень 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13.07-31.07 | 01.08-14.08 | 15.08-31.08 | 01.09-20.09 |
|  | Стіна аварійна |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівельні роботи ( зовн. Стіна) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Влаштування тимчасової підпори стелі | м.п. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Зварювальні роботи | год. | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтування металоконструкції | м.п. | 22 |  |  |  |  |
| 4 | Фарбування металоконструкції | м.п. | 22 |  |  |  |  |
| 5 | Вивіз будівельного сміття | т | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Розвантаження будматеріалів | послуга | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Навантаження будівельного сміття | т | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плитки ( стіни) | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж плитки ( підлога) | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж штукатурки (стіни) | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж душової кабіни | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж умивальників | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж цементної стяжки більше 100мм | м2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Електромонтажні роботи СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення розеток | шт | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Встановлення вимикачів | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж LED світильників 40Вт | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Збірка та налаштування щитової | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Підключення автоматів | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | Сантехнічні роботи СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж труб каналізаційних | м.п. | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Пайка труб ПВХ (точка) | шт | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення душової системи (лійка кран) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення трапу аврійного | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж умивальника в зборі з змішувачем та сифоном | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж рушникосушарки | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Підлога СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж плит полістирольних | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Заливка стяжки товщ. 100 мм з арм.сіткою | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтування підлоги | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж та підключення теплої підлоги | м2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж терморегулятора | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Гідроізоляція підлоги в 2 шари | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Укладання плитки (підлога) | м2 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Затирання швів | м2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Стіни СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грунтування стін | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Укладання плитки (стіни) | м2 | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Затирання швів | м2 | 18 |  |  |  |  |
|  | Інші роботи СУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вивіз сміття | т | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Розвантаження будматеріалів | послуга | 1 |  |  |  |  |
|  | Пандус |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж тротуарної плитки | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Розробка грунту вручну (до 400мм) | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж поребрика | м.п. | 28 |  |  |  |  |
| 4 | Влаштування основи з відсіву | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Укладання тротуарної плитки | м2 | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Транспортні послуги | послуга | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Вивіз сміття | т | 8 |  |  |  |  |
|  | Колони (розширення заїзду) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж колони цегляної | шт | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Розробка грунту вручну (до800мм) | м2 | 0,3 |  |  |  |  |
| 3 | Заливка стакана колони | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення металевих стовпів (100х100 мм) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж калітки | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Двері |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старих дверних блоків | шт | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Розширення та підсилення дверного пройому | шт | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж дверних мп блоків (1000х2500 мм) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Влаштування укосів внутрішніх (до 50 см шириною) | м.п. | 39 |  |  |  |  |
| 5 | Влаштування укосів зовн. (до 50 см шириною) | м.п. | 39 |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтування та фарбування укосів в 2 шари | м.п. | 39 |  |  |  |  |
|  | Супутні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення та монтаж металевих порогів | шт | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Прокладання каналізаційної труби | м.п. | 18 |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________