*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-36-2023 на укладення разового договору на ремонт санвузлів на 1 та 2 поверсі у КНП Братська лікарня, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП Братська лікарня, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.**

Загальна площа: **8,4 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Січень -Лютий****(2024)** |  **Лютий - Березень** **(2024)** | **Березень** **(2024)** |
| **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** | **19.02****-****25.02** | **26.02****-****03.03** | **04.03****-****10.03** | **11.03****-****17.03** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м² | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення підлоги | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж сан.тех приборів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Штроблення під труби в цеглині, глибина штроби 5 см | м.п | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж каналізаційних труб | м.п | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж водопровідних труб | м.п | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Штукатурення стін  | м² | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вирівнювання стелі  | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вирівнювання підлоги  | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладання електропроводки  | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж вимикачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж світильників | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж труб каналізаційних  | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж труб водопровідних  | м.п | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укладання плитки на підлогу з затиркой швів | м² | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укладання плитки на стіни з затиркой швів | м² | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж дверей | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж поручнів для унітазу | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж умивальника  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вивоз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доставка матеріалів | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 2 поверсі у КНП Братська лікарня, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.**

Місце розташування об’єкту: **Миколаївська обл., Вознесенський р-н, смт. Братське, вул. Чернишевського, 49.**

Загальна площа: **3,5 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Січень -Лютий****(2024)** |  **Лютий - Березень** **(2024)** | **Березень** **(2024)** |
| **15.01****-****21.01** | **22.01****-****28.01** | **29.01****-****04.02** | **05.02****-****11.02** | **12.02****-****18.02** | **19.02****-****25.02** | **26.02****-****03.03** | **04.03****-****10.03** | **11.03****-****17.03** |
| 1 | Демонтаж оздоблення стін | м² | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж оздоблення підлоги | м² | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж оздоблення стелі | м² | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж сан.тех приборів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж каналізаційних труб | м.п | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж водопровідних труб | м.п | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Штукатурення стін  | м² | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вирівнювання стелі  | м² | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вирівнювання підлоги  | м² | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладання електропроводки  | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж вимикачів | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж світильників | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж труб каналізаційних  | м.п | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж труб водопровідних  | м.п | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання плитки на підлогу з затиркой швів | м² | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укладання плитки на стіни з затиркой швів | м² | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж дверей | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж умивальника  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вивоз сміття | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доставка матеріалів | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |