*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-57-2024 на укладення разового договору на ремонт коридору у санвузлах на першому поверху КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЛІКАРНЯ», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** (надати Копії аналогічних договорів в повному обсязі та докази їх виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо) |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт коридору у санвузлах на першому поверху КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЛІКАРНЯ», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Місце розташування об’єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204.**

Загальна площа: **9,92 м2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Липень****(2024)** |
| **12.07****-****19.07** | **20.07****-****22.07** |
| **Ремонт коридору у санвузлах на першому поверху КНП «ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЛІКАРНЯ», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, буд. 204** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |
| **1** | Відбивання керамічних плиток зі стін | м2 | 18,8 |  |  |
| **2** | Відбивання керамічних плиток з підлоги | м2 | 9,92 |  |  |
| **3** | Відбивання штукатурки по цеглі | м2 | 40,25 |  |  |
| **4** | Демонтаж стяжки | м2 | 9,92 |  |  |
| **5** | Демонтаж дерев'яних дверей | шт | 2 |  |  |
| **6** | Відбивання штукатурки з прорізів | м2 | 6,96 |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи (оздоблювальні роботи)** |  |  |  |  |
| 7 | Грунтування поверхні стін | м2 | 40,25 |  |  |
| 8 | Грунтування основи підлоги | м2 | 9,92 |  |  |
| 9 | Штукатурення поверхонь стін | м2 | 40,25 |  |  |
| 10 | Улаштування стяжки | м2 | 9,92 |  |  |
| 11 | Грунтування стін під шпаклювання | м2 | 40,25 |  |  |
| 12 | Улаштування гідроізоляції в два шари | м2 | 9,92 |  |  |
| 13 | Шпаклювання стін під покраску в два шари | м2 | 22,7 |  |  |
| 14 | Облицювання стін керамічною плиткою | м2 | 18,8 |  |  |
| 15 | Грунтування стін під фарбування  | м2 | 22,7 |  |  |
| 16 | Фарбування стін водоемульсійними фарбами | м2 | 22,7 |  |  |
| 17 | Облицювання підлоги керамічними плитками | м2 | 9,92 |  |  |
| 18 | Заповнення швів стін та підлоги | м2 | 28,72 |  |  |
| 19 | Фарбування опалювальних радіаторів та труб | м.п. | 8,4 |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи (прорізи)** |  |  |  |  |
| 20 | Розширення дверного прорізу на 100 мм, В = 400 мм, Н = 2100 мм | послуга | 1 |  |  |
| 21 | Грунтування дверних та віконних прорізів | м2 | 6,96 |  |  |
| 22 | Штукатурення дверних та віконних прорізів | м2 | 6,96 |  |  |
| 23 | Грунтування прорізів під шпаклювання | м2 | 6,96 |  |  |
| 24 | Шпаклювання дверних та віконних прорізів | м2 | 6 |  |  |
| 25 | Фарбування дверних та віконних прорізів | м2 | 6 |  |  |
| 26 | Улаштування дверного прорізу з керамічних плиток | м2 | 0,96 |  |  |
| 27 | Заповнення швів  | м2 | 0,96 |  |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками з металопластику | м2 | 3,6 |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |
| 29 | Прокладання кабелю у гофрі під вимикач та освітлення | м.п. | 15 |  |  |
| 30 | Встановлення вимикача та підрозетника | шт | 1 |  |  |
| 31 | Встановлення та підключення світильників стельових Армстронг | шт | 2 |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи (стеля)** |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування підвісної стелі Армстронг (комлекс робіт) | м2 | 9,6 |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |
| 33 | Доставка будівельних матеріалів | послуга | 1 |  |  |
| 34 | Вивезення будівельного сміття з навантаженням в ручну | послуга | 1 |  |  |
| 35 | Очищення приміщення  | послуга | 1 |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |